**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив

Сосновского муниципального района» на 2020 – 2023 годы,

утвержденной Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 12.12.2019 года № 2401

Ответственный исполнитель:

Управление социальной защиты населения

администрации Сосновского муниципального района

Отчетный год – 2023

Дата составления отчета – 27.02.2024

Подготовлен Е.Е. Сафиной,

заместителем начальника Управления

администрации Сосновского муниципального района

тел.: 8-351-44-45-300

электронный адрес: USZN11@minsoc74.ru

Начальник Управления

социальной защиты населения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Спесивцева

2024 год

Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020 - 2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» реализуется с учетом целей и задач, в рамках программных мероприятий, за счет средств местного бюджета.

Таблица 1

Основные результаты реализации муниципальной программы

Сосновского муниципального района на 2020 - 2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020 - 2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района». | Цель: Создание благоприятных условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Сосновского муниципального района | | |
| Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих свою деятельность на территории Сосновского муниципального района | Запланирован объем денежных средств с целью финансовой поддержки СО НКО на сумму 1175 000 руб. Фактический результат – финансирование произведено в полном объеме | Благоприятные условия для деятельности СО НКО |
| 2 | Выстраивание механизма партнерских отношений с СО НКО. | Проведение общественных акций и мероприятий совместно с СО НКО. | Развитие и усовершенствование совместной деятельности СО НКО и социальных структур и организаций на территории Сосновского муниципального района |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» в 2023 году.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному [20](#P446)22 | отчетный год 2023 | |
| план [<\*\*>](#P447) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района». | | | | | | |
| 1 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших финансовую поддержку. | Ед. | 3 | 3 | 5 | - |
| 2 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий, совместно с СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района | Ед. | 6 | 11 | 14 | - |
| 3 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших имущественную поддержку. | Ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| 4 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, реализованных СО НКО. | Ед. | 1115 | 1132 | 1132 | - |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

Таблица 4

Перечень мероприятий

муниципальной программы Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив

Сосновского муниципального района» в 2023 году, выполненных и невыполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P630) | | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты [<\*\*\*>](#P633) | | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие: Проведение конкурсов на предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе СО НКО, на предоставление услуг в сфере:  -социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество;  - социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;  - профилактики сиротства, защиты семьи, материнства, отцовства и детства;  - молодежной политики;  - оказания юридической помощи гражданам и НКО и их правового просвещения, деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина;  - духовно-нравственного и патриотического воспитания;  - дополнительного образования детей;  - культуры;  - физической культуры и массового спорта;  - благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства). | | Х | 01.08.2023 | | 26.12.2023 | 01.08.2023 | 26.12.2023 | | Участие в ежегодном муниципальном конкурсе социальных проектов по выделению грантов образовательным, спортивным, молодежным организациям Сосновского муниципального района на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики. | Получение муниципальной субсидии 4 СОНКО. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту. | X | | 26.12.2023 | X | 26.12.2023 | | X | X |  |
| 2. | Мероприятие: Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на осуществление уставной деятельности. | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Предоставление субсидии из средств местного бюджета 865 000 рублей, на осуществление деятельности Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сосновского муниципального района Челябинской области. | Предоставлена субсидия из средств местного бюджета 865 000 рублей, на осуществление деятельности Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сосновского муниципального района Челябинской области. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | УСЗН | Х | | 30.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Х | | Х |  |
| 3. | Мероприятие: Предоставление субсидий СОНКО на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых проектов. | | Х | 01.09.2023 | | 30.12.2023 | 01.09.2023 | 30.12.2023 | | Стимулирование и поддержка реализации социально значимых проектов и программ деятельности, реализуемых гражданскими активистами и СОНКО. | Софинансирование местного бюджета двум СОНКО на социально значимые проекты. | Х |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Администрация | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | | X | Х |
| 4. | Мероприятие: Ведение информационной базы СО НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, в том числе для информационной рассылки | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Внесение в информационную базу всех СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | | Внесено 8 СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Администрация | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | | X |  |
| 5. | Мероприятие: Ведение муниципального реестра СО НКО – получателей муниципальной поддержки | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Внесение в муниципальный реестр всех СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | | Внесено 5 СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | УСЗН | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | X | | X |  |
| 6. | Мероприятие: Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в пользование СО НКО, в том числе на конкурсной основе. | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Предоставление в безвозмездное пользование помещения 3 СО НКО | | Помещение предоставлено Совету ветеранов. Профсоюзу работников образования, ЧООО «Село мое родное» (для проведения мероприятий) | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | | X | X |  |
| 7. | Мероприятие: Размещение материалов СО НКО на муниципальных информационных ресурсах. | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Размещать все предоставленные СО НКО на муниципальных информационных ресурсах. | СО НКО предоставлено материалов для публикации 32. Опубликовано 32 материала. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Информационно-аналитический отдел администрации района. | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | | X | X |  |
| 8. | Мероприятие: Размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве. | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Размещать всю предоставленную информацию о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в муниципальных СМИ. | СО НКО, отделом по делам молодежи, физкультуры и спорту предоставлено материалов для публикации 35. Опубликовано 35 материалов. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Информационно-аналитический отдел администрации района. | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | | X | X |  |
| 9. | Мероприятие: Предоставление консультаций СО НКО, в том числе по ведению уставной деятельности, по включению в реестр СО НКО | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Предоставление консультаций всем обратившимся за консультацией СО НКО, осуществляющих деятельность в Сосновском районе. | За консультационной (методической) поддержкой обратились 7 СО НКО. Получили поддержку 7 СО НКО. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Администрация | X | | X | X | X | | X | X |  |
| 10. | Мероприятие: Организация участия представителей СО НКО во всероссийских и межрегиональных программах, конкурсах, акциях. | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Запланирована транспортная поддержка 3 СО НКО (Союз женщин, Совет ветеранов, Профсоюз работников образования) | Организована транспортная поддержка 3-м организациям | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Администрация | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | | X | X |  |
| 11. | Мероприятие: Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников СО НКО и добровольцев. | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Запланировано 1 СО НКО | Оказано содействие 1 СО НКО | х |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту. | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | | X | X | х |
| 13. | Мероприятие: Организация и проведение конкурса «Лучший проект, реализованный за счет средств внебюджетных источников». | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Субсидирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено. | Субсидирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено. | Х |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Администрация | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | | X | X | Х |
| 14. | Мероприятие: Обеспечение участия представителей СО НКО в деятельности общественно-представительного органа при органах местного самоуправления. | | Х | 01.01.2023 | | 30.12.2023 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | | Запланированы 3 СО НКО (Профсоюз работников образования, Союз женщин, Совет ветеранов) | Обеспечено участие трем организациям. | Выполнено |
|  | Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных<\*\*> | | нет | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы [<\*\*\*>](#P633) | | Администрация. | X | | 30.12.2023 | X | 30.12.2023 | | X | X |  |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий 14, из них:  выполненных: 14  невыполненных: 0 | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Номера мероприятий [таблицы 10](#P996) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 11](#P1090).

<\*\*> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план 2023 | факт 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив  Сосновского муниципального района» | всего: | 1175,0 | 2507,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| муниципальный бюджет | 1175,0 | 2507,7 | - |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,00 | 0,00 | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 1 января 2024 года, | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив  Сосновского муниципального района» | Всего: 1 | 1175,0 | 2507,7 | 2507,7 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района | 1175,0 | 2507,7 | 2507,7 |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Сосновского муниципального района» в 2022 году.

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1. | - | - | - |

Таблица 7

Сведения

о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы за \_2023\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации муниципальной программы) [<\*>](#P884) | Единица измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений) |
| начало реализации муниципальной программы [<\*\*>](#P885) | отчетный период | |
| план [<\*\*\*>](#P886) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Сосновского муниципального района на 2020-2023 годы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив  Сосновского муниципального района» | | | | | | |
| 1 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших финансовую поддержку. | Ед. | - | 3 | 4 | - |
| 2 | Количество проведенных общественных акций и мероприятий, совместно с СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района | Ед. | - | 6 | 11 | - |
| 3 | Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Сосновского муниципального района, получивших имущественную поддержку. | Ед. | - | 1 | 3 | - |
| 4 | Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, реализованных СО НКО. | Ед. | 650 | 1115 | 1132 | - |

--------------------------------

<\*> При отсутствии предусмотренных муниципальной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации муниципальной программы.

<\*\*> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации муниципальной программы.

<\*\*\*> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное муниципальной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий муниципальной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.

<\*\*\*\*> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по муниципальной программе.